
关于启动实施“千村万户”农村

信息化培训普及工程的通知

（摘录）

今年2月29日，上海市信息化委员会、上海市农业委员会、上海市教育委员会和上海市妇女联合会联合向各有关区县信息委、农委、教育局、妇联和浦东新区社会发展局发出了《关于启动实施“千村万户”农村信息化培训普及工程的通知》，通知指出：目前，此项工作已被列为国家农村信息化综合信息服务试点项目。全文共分实施农村信息化培训普及工程的重要意义、目标任务、培训的实施、宣传普及的实施、组织分工、经费安排和有关要求等七个部分，现将通知的部分内容摘录如下:

二、农村信息化培训普及工程的目标任务

从2008年起，在本市闵行、嘉定、宝山、浦东、南汇、奉贤、松江、金山、青浦和崇明10个区县开展农村信息化培训普及工程，力争用三年时间基本覆盖1800多个行政村，完成6万人的培训和60万人的宣传普及工作。其中，2008年要完成2万人的培训和10万人的宣传普及工作。

三、培训的实施

为确保质量，培训采用“统一组织、统一教材、统一培训点认定、统一考核、统一发证”的方式。

1.培训对象10个区县的村干部、村工作人员、村信息员等农村基层管理者，专业农民以及有积极性的普通农民。

2.培训内容培训分为入门班和提高班两个层次。入门班主要讲授电脑的基本操作、文字输入、上网浏览和搜索信息、收发电子邮件等。通过入门班的培训，使学员达到“两会两能”的基本要求，即会打字、会上网，能搜索信息、能收发邮件。提高班是在入门班的基础上，讲授文字处理、表格处理、演示文稿制作、电脑外部设备使用等内容。培训采用分层教学、集中授课的方式，入门班和提高班培训时间均不低于24学时，学员可根据自身情况选择参加。各区县也可以根据不同的培训对象对培训内容作适当调整。

3.培训教材由市信息委统一组织开发、编写符合农村特点的培训教材。各培训点应在开班前按照培训人数向区县信息委申领培训教材。各区县也可以结合实际情况，参照上述培训内容修订完善培训教材。

4.培训点培训点应具备以下基本条件：拥有配备一定数量电脑、具备宽带上网条件的场所；有熟悉农村教育特点的培训教师。培训点一般设在区县、乡镇及相关行业所属的培训机构内，由区县信息委会同区县农委、区县教育行政部门认定后，报市信息化培训协会备案。经认定的培训点将加挂“‘千村万户’农村信息化培训点”牌子。各类培训对象原则上在就近的培训点参加培训；个别区域出行不便的，可向市信息化培训协会申请安排“信息大篷车”开展培训。

5.培训管理每个培训班应配备1名培训教师、若干名辅导人员和1名班主任。培训教师负责讲授培训内容；辅导人员负责课堂辅导；班主任负责学员考勤、维护教学秩序、组织考核，并及时将审核后的学员信息录入“农村信息化培训普及工程”管理系统。

6.考核和发证学员完成培训课程后，由各培训点组织参加市统一考核，考核合格者由市信息委、市农委、市教委、市妇联联合颁发培训合格证书。

四、宣传普及的实施

1.宣传普及对象10个区县的农村居民。

2.宣传普及内容向农村居民介绍电脑、互联网、手机等方面的知识，引导他们认识互联网，感受信息化，提高信息化意识。

3.宣传普及材料由市信息委委托有关单位统一制作宣传短片，设计体验活动，编写普及读本。各区县也可以结合实际情况，自行编写普及读本。

4.宣传普及形式主要采用“信息大篷车”进集镇、进村、进厂等方式，组织农村居民观看宣传短片，参加体验活动，阅读普及读本。有条件的区县也可以利用村信息化活动室、为农综合信息服务站等场所开展宣传普及活动。

五、组织分工

为切实推进农村信息化培训普及工程的实施，市信息委、市农委、市教委、市妇联联合成立领导小组，协调解决农村信息化培训普及工程实施中出现的重大问题。同时成立工作小组，制定实施方案和工作标准，组织、协调农村信息化培训普及工程的实施。

六、经费安排

农村信息化培训普及工程不向培训对象和宣传普及对象收取费用。培训和宣传普及所需经费由市信息委、市农委、市教委、中国电信上海公司共同承担；各有关区县要安排专门经费用于工作推进，加强对培训点的经费投入；有条件的区县可根据本区县经济发展水平给予培训对象适当的误工补贴。



